## 표지
PS AI Portal 구축
요구사항정의서
문서번호
| 버전 | 1
개정일자

## 제.개정이력
제·개정이력
버전 | 개정일자 | 내용 | 작성자 | 승인/확인자
1 | 2026.04.08 | 최초작성 | 김용재

## 기능내역(AI)
요구유형 | 업무영역 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 내용 | 해결방안 | 제약사항 | 출처 | 수용여부 | 중요도 (상중하) | 담당자 | 변경유형 | 변경일 | 변경근거 | 비고
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_001 | Mobile 웹 App. 개발 | Web app.이 있어야 한다. |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 김용재 | 신규 |  |  | 조수웅
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_002 | App.생체인식 로그인 | iOS(안면), Android(안면/지문) 로그인 기능이 가능해야한다. |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 김용재 | 신규 |  |  | 조수웅
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_003 | 문서보안 파일 업로드 지원 | MS Office 문서, PDF, TXT, JSON, CSV 등 OA 업무에 필요한 일반 파일 형식 업로드를 지원해야 한다. | 업로드 컴포넌트와 파일 검증 로직을 적용하고 허용 확장자 정책을 관리한다. | 사내 보안정책 및 허용 파일 형식 기준 필요 | AI&혁신 TF | O | 상 | 김용재 | 신규 |  |  | KMS(TA팀 지원)
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_004 | 금칙어 설정 | 욕설, 비방 등에 대한 입력 시 프롬프트 전송이 자동 차단되어야 한다. |  |  | AI&혁신 TF | O | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | 연구소1팀(ops 에서 가능)
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_005 | 게시판 | 프롬프트 공유, 아이디어, 공지사항 등에 대한 게시판이 있어야 한다. |  |  | AI&혁신 TF | O | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | 연구소1팀(ops 에 추가)
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_006 | 게시판-프롬프트 | 월간 좋아요 Top 5 프롬프트 상단 노출 |  |  | AI&혁신 TF | O | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | 연구소1팀(프롬프트 게시판에 기능 추가)
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_007 | 내 채팅 검색 기능 |  |  |  | AI&혁신 TF | O | 중 | 김용재 | 신규 |  |  | 연구소1팀(agent 기능 추가)
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_008 | 대분류 - 중분류 구분 | 서비스 목록/커뮤니티 |  |  | AI&혁신 TF | O | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | 게시판 개발
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_009 | 커뮤니티 게시판 개발 |  |  |  | AI&혁신 TF | O | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | 게시판 개발
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_010 | 기기관리 | AI Portal 연동 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 김용재 | 신규 |  |  | 연구소1팀(ops 에서 기기 접근 관리 추가)
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_011 | 기기신청 | AI Portal 연동 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 김용재 | 신규 |  |  | 연구소1팀(ops 에서 기기 접근 관리 추가)
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_012 | 구성원목록 관리 | 상상 포털과 동일한 구조로 구성원 관리 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 김용재 | 신규 |  |  | 상상포털의 조직도 정보를 연계 하여 조직 리스트 관리
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_013 | 서비스별 권한 관리 | 접근, 다운로드 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 김용재 | 신규 |  |  | 조직 리스트별로 접근,다운로드 관리
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_014 | Gems 기능 | 개인 워크플레이스 설정을 위한 프롬프트 CRUD |  |  | AI&혁신 TF | O | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | 연구소1팀(채팅 이력 관리(폴더 관리 비슷하게))
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_015 | 외부 검색/사내 Zone 분기 | 외부 인터넷 검색 기반 LLM 챗봇과 사내 데이터 관련 기반 LLM 챗봇 분기(별개 챗봇) |  |  | AI&혁신 TF | O | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | CA팀 (외부 검색 /KMS 분기) 상 에서 하로 변경
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_016 | 질문에 따른 에이전트 분기 처리 | 사내 데이터인지 사외 질문인지에 따라 에이전트 분기 처리 이동 |  |  | AI&혁신 TF | O | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | CA팀(외부 검색 /KMS 분기) 상 에서 하로 변경
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_017 | 업로드 용량 제한 설정 | 파일 업로드 최대 용량을 관리자 설정으로 변경할 수 있어야 한다. | 관리자 설정 화면 또는 환경설정값으로 업로드 용량 정책을 관리한다. | 시스템 용량 및 인프라 정책 반영 필요 | AI&혁신 TF | O | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | Test 후 용량 결정 필요
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_018 | 암복호화 API | 파일 업로드 시 복호화, 다운로드시 암호화가 되어야 한다. |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 김용재 | 신규 |  |  | TA팀(API 사용)
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_019 | 당사 제공 Storage 저장 | 업로드 파일은 당사가 제공하는 Storage에 저장되어야 한다. | 내부 스토리지 또는 지정 스토리지 연계 방식으로 저장 구조를 구성한다. | 외부 저장 제한 여부 및 저장 경로 정책 확인 필요 | AI&혁신 TF | O | 상 | 김용재 | 신규
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_020 | LDAP 로그인 | 사용자는 LDAP 기반으로 로그인할 수 있어야 한다. | LDAP 인증 모듈 연동 및 사용자 식별정보 매핑을 적용한다. | 추후 SSO 전환을 고려한 구조 설계 필요 | AI&혁신 TF | O | 상 | 김용재 | 신규 |  |  | 연구소1팀
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_021 | SSO 전환 고려 인증 구조 | 현재는 LDAP를 적용하되 향후 SSO로 전환 가능한 인증 구조를 지원해야 한다. | 인증 모듈을 분리 설계하여 LDAP와 SSO를 교체 가능하도록 구성한다. | SSO Client ID 확정 필요(상권분석 : 6 예정) | AI&혁신 TF | O | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | 대체 방안에 따라 삭제 가능
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_022 | LLM 모델 선택 | 사용자는 챗봇 내에서 사용 가능한 LLM 모델을 선택할 수 있어야 한다. | UI에서 모델 선택 기능을 제공하고 백엔드에서 모델 라우팅 처리한다. | 모델별 사용 정책 및 권한 기준 필요 | AI&혁신 TF | O | 상 | 김용재 | 신규
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_023 | LLM 모델 추가 및 변경 관리 | 운영자는 Cloud LLM, 자체 LLM 등 모델을 추가, 변경, 비활성화할 수 있어야 한다. | 모델 관리 테이블 및 관리자 설정 기능을 제공한다. | 모델별 비용, 보안, 성능 정책 필요 | AI&혁신 TF | O | 상 | 김용재 | 신규
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_024 | 사용자 로그 관리 | 사용자 로그인, 파일 업로드, 질의응답, 모델 선택 등의 활동 이력을 저장해야 한다. | 사용자 행동 로그 수집 및 조회 기능을 구성한다. | 개인정보 및 로그 보관정책 검토 필요 | AI&혁신 TF | O | 상 | 김용재 | 신규
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_025 | 시스템 로그 관리 | 시스템 오류, 예외, 관리자 설정변경, 처리 상태 등 시스템 로그를 저장해야 한다. | 애플리케이션 로그 및 감사 로그 체계를 분리하여 관리한다. | 로그 저장소 및 접근권한 정책 필요 | AI&혁신 TF | O | 상 | 김용재 | 신규
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_026 | 다크/라이트모드 UI 적용 | 당사가 제공하는 다크모드/라이트모드 디자인 가이드를 적용해야 한다. | 공통 디자인 시스템 및 테마 토글 기능을 적용한다. | 사내 UI 가이드 제공 필요 | AI&혁신 TF | O | 중 | 김용재 | 신규
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_027 | PoC 기초 테스트 데이터 제공 | PoC 검증을 위해 발열, 전력, 토큰, 트래픽 사용량 등의 기초 테스트 데이터가 확인 가능해야 한다. | 모니터링 지표 수집 및 대시보드 또는 리포트 형태로 제공한다. | 측정 기준 및 수집 대상 확정 필요 | AI&혁신 TF | O | 상 | 김용재 | 신규 |  |  | TA팀 트래픽 추가 가능한지 검토
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_028 | 개인 대화 기록 메모리 | 사용자별 개인 대화 이력을 저장하고 이후 대화에 활용할 수 있어야 한다. | 사용자 세션/메모리 저장 구조와 조회 기능을 구현한다. | 개인정보 및 민감정보 저장정책 검토 필요 | AI&혁신 TF | O | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | 연구소1팀(Gems 기능 검토 하면서 추가 (중 에서 하로 변경))
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_029 | 개인 대화 기록 조회 | 사용자는 본인의 이전 대화 기록을 조회할 수 있어야 한다. | 대화이력 목록 및 상세조회 화면을 제공한다. | 본인 데이터만 조회 가능해야 함 | AI&혁신 TF | O | 중 | 김용재 | 신규
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_030 | 개인 대화 기록 조회 Tag | 외부 검색/사내 데이터 개인 대화 기록 앞 표시(동그라미 안에 "외부" 등) |  |  | AI&혁신 TF | O | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | 연구소1팀(Gems 기능 만들면서 이름변경,프로젝트 변경,태그 추가)
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_031 | 정보보안서약서 사인 기능 | 일정 시기별로 사용자가 정보보안서약서에 서명해야 서비스를 이용할 수 있어야 한다. | 최초 로그인 또는 기간 도래 시 서약서 서명 화면을 노출한다. | 서약 주기 및 문안 확정 필요 | AI&혁신 TF | O | 상 | 김용재 | 신규 |  |  | 연구소 1팀(로그인시 팝업형식으로 띄워서 체크 시 저장 및 이력 조회 가능(관리자))
기능 | AI 메인 챗봇 | REQ_AI_032 | 정보보안서약 이력 관리 | 서명 일시, 사용자, 서약서 버전 등 이력을 저장하고 관리할 수 있어야 한다. | 전자서명 이력 테이블 및 감사 조회 기능을 제공한다. | 법무/보안 검토 필요 | AI&혁신 TF | O | 상 | 김용재 | 신규 |  |  | 연구소 1팀(로그인시 팝업형식으로 띄워서 체크 시 저장 및 이력 조회 가능(관리자))
기능 | 도메인 특화분석 | REQ_AI_101 | 전사 공통 데이터 특화 분석 | 전사 공통의 데이터에 대한 특화 분석 기능을 지원한다. |  |  | AI&혁신 TF | O | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | OPS 기능 사용법 확인 후 Self 구축 방향 (데이터 제공 받아야함)
기능 | 도메인 특화분석 | REQ_AI_102 | 도매 채널 데이터 특화 분석 | 도매 채널의 데이터에 대한 특화 분석 기능을 지원한다. |  |  | AI&혁신 TF | O | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | 상동
기능 | 도메인 특화분석 | REQ_AI_103 | 소매 채널 데이터 특화 분석 | 소매 채널의 데이터에 대한 특화 분석 기능을 지원한다. |  |  | AI&혁신 TF | O | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | 상동
기능 | 도메인 특화분석 | REQ_AI_104 | 온라인 채널 데이터 특화 분석 | 온라인 채널의 데이터에 대한 특화 분석 기능을 지원한다. |  |  | AI&혁신 TF | O | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | 상동
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_301 | 홈 화면_이번 달 실적/현황 요약 | 홈 화면 상단에 담당 판매점 전체 현황이 요약 표시되어야 한다. - 표시 내용 : 목표 달성률 (%), 예상 마감 실적, 판매점 가동 현황 (전체 거래처 수, 가동점, 미가동점, 미거래점, 거래정지 등), 판매점 유형별 현황 (전속점·중복점·미거래점 수 등), 목표 대비 실적 달성률 진행률 바(progress bar) 시각화 | 대시보드 컨텐츠 구성은 추후 확정 예정 |  | AI&혁신 TF | X | 상 | 이준 | 신규 |  |  | 홈 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_302 | 홈 화면_AI가 추천하는 오늘의 판매점 | AI가 분석한 이번 주 방문 우선순위와 행동 가이드가 홈 화면에 표시되어야 한다. - 우선순위별(1·2·3순위) 판매점 및 행동 제시 - 신호등 등급에 따른 색상 구분 (심각/주의/정상) - 각 판매점별 AI 분석 이유 텍스트 포함 - 클릭 시 해당 판매점의 상세 드로어로 이동 |  |  | AI&혁신 TF | X | 상 | 이준 | 신규 |  |  | 홈 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_303 | 홈 화면_판매점 상세 드로어 (홈 진입) | 홈 화면의 AI가 추천하는 오늘의 판매점 패널에서 특정 판매점 클릭 시 우측에서 슬라이드되는 드로어 형태로 상세 정보가 표시되어야 한다. - 표시 컨텐츠 예시 : 신호등 상태 및 분석 이유, AI 분석 코멘트, 집중 지표, 최근 4개월 실적 트렌드 바 차트, 채권 현황 (위험등급·잔액·연체여부) 및 영업 정보 (판매점 유형·계약갱신·담당마케터), 해당 판매점의 입력된 메모의 AI 분석 요약 연동 - 사내 BI 서비스 바로가기 버튼 (피플,PSRO,상상) | 대시보드 컨텐츠 구성은 추후 확정 예정 |  | AI&혁신 TF | X | 상 | 이준 | 신규 |  |  | 홈 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_304 | 관리자 기능_AI 추천 생성 | AI가 추천하는 오늘의 판매점 관리 - AI 분석 코멘트 기본값 설정, 편집 - 추천 판매점 산정 요건 프롬프트 설정 |  | (ops 기능 영역 예시) 템플릿 관리 (프롬프트 관리) | AI&혁신 TF | X | 상 | 이준 | 신규 |  |  | 홈 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_305 | 홈 화면_AI 채팅 자연어 질의 입력창 | 홈 화면 우측에 AI 채팅 자연어 질의 입력창이 상시 노출되어야 한다. - 채팅창 기본 문구: "질문을 입력하세요" - AI 채팅 화면과 동일하게 추천 질문 3가지 노출 - AI 채팅 화면의 채팅과 홈 화면 AI 채팅의 채팅 기록의 내용 연동 (각 화면에서 나눈 대화 내용이 연결되어서 보여짐) - AI 채팅 질문에 나오는 답변과 연관된 추가 추천 질문 2가지 노출 (지속해서 추천 질문 생성) - AI 채팅 내용이 길어지는 경우 스크롤 다운 기능으로 대화 내용 노출 |  |  | AI&혁신 TF | X | 상 | 이준 | 신규 |  |  | 홈 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_306 | 관리자 기능_대시보드(종합) | 대시보드 화면 관리 (홈 화면, 판매점 상세 현황 화면) - 구성 지표별 산출 요건 프롬프트 설정 - 구성 지표별 데이터 소스 설정 : 통합마트, 사용자 지정 쿼리 등 | 대시보드 컨텐츠 구성은 추후 확정 예정 | (ops 기능 영역 예시) 템플릿 관리 (표준분석쿼리/프롬프트 관리) | AI&혁신 TF | X | 하 | 이준 | 신규 |  |  | 홈 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_307 | 판매점 상세 현황_판매점 목록 표시 | 판매점 전체 현황 화면에서 담당 판매점 목록을 볼 수 있다 - 판매점 명칭, 판매점 지역 정보, 유형, 특징, 실적 등 표시 |  |  | AI&혁신 TF | X | 상 | 이준 | 신규 |  |  | 판매점 상세 현황 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_308 | 판매점 상세 현황_판매점 목록 필터/검색 | 판매점 전체 현황 화면에서 필터/검색으로 사용자의 담당 판매점을 탐색할 수 있어야 한다. - 필터 내용 예시 : 신호등(심각, 주의, 정상), 미가동, 채권 위험 등 - 특정 필터 클릭하면 해당 필터에 해당하는 판매점만 노출, 다시 해당 필터 클릭하는 경우 필터 풀리고 전체 관리 판매점 내역 노출 - 검색 기능 예시 : 판매점 정보 기반 유사어 검색 (ex.판매점명, 주소, 거래유형 등) - 검색 시 해당 검색어에 해당하는 판매점만 노출, 검색어 모두 지우는 경우 검색 기능 풀리고 전체 관리 판매점 내역 노출 | 필터 및 검색 구성은 추후 확정 예정 |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 이준 | 신규 |  |  | 판매점 상세 현황 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_309 | 판매점 상세 현황_판매점 상세 패널 (우측 인라인) | 판매점 목록에서 특정 판매점 클릭 시 우측 패널에 상세 정보가 인라인으로 표시되어야 한다. - 표시 컨텐츠 예시 : 신호등 상태 및 분석 이유, AI 분석 코멘트, 이달 PS건, ISS(%), 재고협조율, 최근 4개월 실적 트렌드 바 차트, 채권 현황 (위험등급·잔액·연체여부), 영업 정보 (판매점 유형·계약갱신·담당마케터) - 사내 BI 서비스 바로가기 버튼 (피플,PSRO,상상) | 대시보드 컨텐츠 구성은 추후 확정 예정 |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 이준 | 신규 |  |  | 판매점 상세 현황 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_310 | 판매점 상세 현황_메모장 연동 | 판매점 목록에서 특정 판매점 클릭 시 해당 판매점에 대해 입력된 메모장 내용이 있으면 연동해서 표시되어야 한다. - 특정 판매점 클릭 시 해당 판매점에 대한 입력된 메모가 있을 경우만 표시, 없을 경우 사용자에게 안내하지 않음 - 특정 판매점에 대한 메모 있을 경우, 해당 메모의 AI 분석 요약 내용 표기 - '더 자세히' 버튼 클릭 시 해당 메모에 대한 메모 상세 내용으로 이동 |  |  | AI&혁신 TF |  | 하 | 이준 | 신규 |  |  | 판매점 상세 현황 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_311 | 관리자 기능_판매점 상세 현황 | 판매점 상세 현황의 AI 분석 코멘트를 관리할 수 있어야 한다 - AI 분석 코멘트 기본값 설정, 프롬프트 편집 |  | (ops 기능 영역 예시) 템플릿 관리 (프롬프트 관리) | AI&혁신 TF |  | 상 | 이준 | 신규 |  |  | 판매점 상세 현황 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_312 | 관리자 기능_판매점 목록 필터/검색 | 관리자는 판매점 필터 키워드를 수정할 수 있어야 한다 |  |  | AI&혁신 TF |  | 하 | 이준 | 신규 |  |  | 판매점 상세 현황 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_313 | AI 채팅_자연어 질의 및 응답 | 사용자는 자연어로 판매점 데이터를 질의하고 AI 분석 결과를 받을 수 있어야 한다. - 대화형 UI (채팅 형태) - 채팅창 기본 문구: "질문을 입력하세요" - AI 응답 실패 시 처리 문구 정의 필요 (ex."해당 정보를 찾을 수 없습니다") - AI 채팅 화면의 채팅과 홈 화면 AI 채팅의 채팅 기록의 내용 연동 (각 화면에서 나눈 대화 내용이 연결되어서 보여짐) - AI 채팅 내용이 길어지는 경우 스크롤 다운 기능으로 대화 내용 노출 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 이준 | 신규 |  |  | AI 채팅 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_314 | AI 채팅_AI 채팅 음성 입력 (STT) | 사용자는 AI 채팅 화면에서 텍스트 타이핑 외에 음성 입력으로도 질의할 수 있어야 한다. - AI 질문 입력창 내 마이크 버튼 제공, 해당 버튼 클릭 시 음성 녹음 시작 - 녹음 완료 후 STT 변환하여 입력창에 텍스트로 자동 입력 - 텍스트 확인 후 사용자가 직접 전송 - 지원 언어: 한국어 필수 - STT 변환 오류 시 직접 채팅 입력으로 수정 가능해야 함 - STT 엔진/API 검토 필요 (Google STT / Clova / Whisper 등) - 음성 입력 시 채팅창 기본 문구: "음성 인식 중..." |  | STT 변환 기능 개발 여부 확인 필요 | AI&혁신 TF |  | 중 | 이준 | 신규 |  |  | AI 채팅 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_315 | AI 채팅_추천 질문 기능 | AI 채팅 화면에 추천 질문 목록이 제공되어야 한다. - 홈 화면의 AI 채팅 기능과 동일하게 추천 질문 3가지 노출 - 추천 질문 클릭 시 자동 전송 후 해당 추천 질문에 대한 답변 제공 - 추천 질문에 대해 나오는 답변 이후에 연관된 추가 추천 질문 2가지 노출 (지속해서 추천 질문 생성) |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 이준 | 신규 |  |  | AI 채팅 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_316 | AI 채팅_채팅 히스토리 | AI 채팅 화면에 '대화 기록'이라는 이름으로 채팅 일자 별 채팅 히스토리가 보여져야 한다. - 별도의 날짜 구분 없이 채팅 히스토리가 세로로 나열되어 보여짐 - 채팅 일자별 내림차순으로 정렬 - 채팅 히스토리 목록에 보이는 채팅 기록 클릭 시 당시 진행한 채팅 기록 노출 |  |  | AI&혁신 TF |  | 중 | 이준 | 신규 |  |  | AI 채팅 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_317 | 관리자 기능_AI 채팅 | AI 채팅 관리 - 추천 질문 생성 건수, 산출 요건 프롬프트 설정 - RAG 검색 데이터 소스 관리 - AI 답변 품질 관리 (질문/답변 로그, 응답시간, 금칙어 관리 등) |  | (ops 기능 영역 예시) RAG 데이터 관리(데이터 증강) 템플릿 관리 (프롬프트 관리) 품질 관리 | AI&혁신 TF |  | 상 | 이준 | 신규 |  |  | AI 채팅 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_318 | 메모장_영업 메모 작성·조회 | 사용자는 영업 메모를 작성하고 조회할 수 있어야 한다. - 새 메모 클릭 시 방문 날짜, 대상 판매점, 메모 내용 입력 (채널별 대상점 입력 형태 다름 : 도매 마케터-방문 판매점, 소매 -고객 등) - 입력한 메모는 메모장 형태로 대상 판매점명, 입력된 메모 내용, 방문 날짜가 표기된다 - 입력한 메모 클릭 시 수정·삭제 가능 |  |  | AI&혁신 TF |  | 하 | 이준 | 신규 |  |  | 메모장 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_319 | 메모장_메모 AI 분석 및 요약 | AI가 최근 작성된 메모를 분석/요약하여 핵심 이슈와 키워드를 자동 추출해야 한다. - 입력한 메모 클릭 후 상세 조회 시 AI가 자동 생성한 요약/분석 문구가 배지 형태로 표시 - 메모장 화면의 하단에 '메모장 월간 AI 분석' 박스로 AI 요약/분석 내용 표시 - 핵심 이슈 탐지 및 주요 키워드 태그 자동 생성 (#재고부족·#경쟁사동향 등) |  |  | AI&혁신 TF |  | 하 | 이준 | 신규 |  |  | 메모장 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_320 | 메모장_달력 조회 | 사용자는 메모장 화면의 우측에서 달력 형태로 날짜별 메모를 확인할 수 있다. - 메모장 화면의 우측에서 달력 형태로 날짜별 메모 확인 가능 - 메모장이 입력되어 있는 날짜는 별도 표시 - 메모장이 입력되어 있는 날짜 클릭 시 해당 날짜의 메모가 타임라인으로 표시 |  |  | AI&혁신 TF |  | 하 | 이준 | 신규 |  |  | 메모장 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_321 | 메모장_메모장 음성 입력 (STT) | 사용자는 메모장 작성 시 텍스트 타이핑 외에 음성 입력으로도 메모를 작성할 수 있어야 한다. - 메모 입력창 내 마이크 버튼 제공, 해당 버튼 클릭 시 음성 녹음 시작 - 마이크 버튼 클릭 시 음성 녹음 시작, 완료 후 STT 변환하여 메모 내용에 자동 입력 - 지원 언어: 한국어 필수 - STT 변환 오류 시 직접 수정 가능해야 함 |  | STT 변환 기능 개발 여부 확인 필요 | AI&혁신 TF |  | 하 | 이준 | 신규 |  |  | 메모장 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_322 | 관리자 기능_메모장 | 메모장 관리 - 메모 등록/수정/삭제 - 사용자 소속 조직/거래처 정보 연동 (매장명,주소,거래유형 등) - AI 요약 및 분석 자동 생성 -> 산출 요건 프롬프트 설정 - 주요 시그널 중요도 태그 -> 산출 요건 프롬프트 설정 - 캘린더 연동 (일자별 누적 관리) |  |  | AI&혁신 TF |  | 하 | 이준 | 신규 |  |  | 메모장 화면
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_323 | 기타_AI 응답 실패 처리 | AI 응답이 실패하거나 해당 데이터가 없을 경우 적절한 안내 문구가 표시되어야 한다. - ex. "잠시 후 다시 시도해주세요", ex. "해당 정보를 찾을 수 없습니다. 다르게 질문해주세요" - 응답 실패 시 서비스 전체가 중단되지 않도록 처리 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 이준 | 신규 |  |  | 기타
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_324 | 기타_데이터 갱신 일자 안내 | 데이터별 갱신 일자 사용자에게 안내되어야 함 - 대시보드 박스 구성 내 데이터별 갱신 일자 표시 | 갱신 일자 안내될 데이터는 추후 확정 예정 |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 이준 | 신규 |  |  | 기타
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_325 | 관리자 기능_데이터 열람 로그 기록 | 사용자의 데이터 열람 이력이 로그로 기록되어야 한다. - 관리자 그룹은 시스템 전체 로그 확인 가능 - 로그인·데이터 접근·AI 질의 이력 로그 저장 - 사용자 권한 생성/변경 이력 로그 저장 |  | (ops 기능 영역 예시) 모니터링 (상세 로그 정보 조회) | AI&혁신 TF |  | 상 | 이준 | 신규 |  |  | 기타
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_326 | 알림_사용자 알림 수신 | 사전 지정된 특정 시점에서 사용자에게 알림 발송되어야 한다 - 사용자는 서비스 내 알림 목록 확인할 수 있어야 함 (화면 우측 상단 알림표시 아이콘 배치) - 신규 알림이 있을 경우 알림표시 아이콘에 별도 표시가 됨 (ex. 빨간 점 등) - 사용자 개인별, 카테고리별 알림 on/off 설정 가능 - 알림 읽음/안읽음 상태 구분 - 알림 모두 읽음 기능 - 알림 유형별 아이콘 구분 표시 (이상 감지, AI 추천 등) | 알림 유형 추후 확정 예정 |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 이준 | 신규 |  |  | 공통 프레임
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_327 | 관리자 기능_알림 | 알람 설정 관리 - 발송 주기 정의 및 설정 - 발송 대상 조건 설정 (사용자,조직) - 카테고리별 알림 on/off 설정 - 알림 유형 조건값 설정, 요건 프롬프트 설정 (AI추천, 이상감지 등) |  |  | AI&혁신 TF |  | 하 | 이준 | 신규 |  |  | 공통 프레임
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_328 | 공통 프레임_Ops 메인 화면 이동 | 홈 화면 우측 상단의 아이콘 클릭 시 Ops 메인 화면으로 이동되어야 한다. |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 이준 | 신규 |  |  | 공통 프레임
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_329 | 공통 프레임_상단 탑바 조직 드롭다운 | 상단 탑바에서 현재 로그인 사용자의 소속 조직 정보가 표시되어야 한다. - 마케터명 › 영업담당 › 도매팀 › 도매PT 계층 구조 표시 - 마케터 명칭의 가장 첫 순서는 도매PT의 파트장이며 이때 이름은 **이름(파트장)**으로 표기 - 그 외 마케터 명칭은 가나다 순으로 나열 - 특정 직책 이상 권한 보유자는 드롭다운으로 담당 조직 전환 가능, 일반 마케터는 본인 정보만 노출 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 이준 | 신규 |  |  | 공통 프레임
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_330 | 공통 프레임_사내 BI 서비스 바로가기 | 판매점 상세 화면 및 관련 AI 채팅에서 사내 BI 서비스로 바로 이동할 수 있어야 한다. - 사내 BI 서비스 : 피플, PSRO, 상상 - 연결 방식 : PC - 새 탭 및 해당 URL 호출 / 모바일 - 해당 플랫폼(앱) 호출 | 모바일 플랫폼(앱) 호출 가능한지 확인 필요 |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 이준 | 신규 |  |  | 공통 프레임
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_331 | 공통 프레임_공통 차트·카드 컴포넌트 | 실적 카드, 트렌드 차트, 신호등 뱃지 등 UI 컴포넌트는 재사용 가능하도록 공통으로 개발되어야 한다. - 채널 추가 시 재개발 없이 대시보드 콘텐츠만 교체 가능한 구조 - 신호등 체계: 심각(빨강) / 주의(노랑) / 정상(초록) 3단계 |  |  | AI&혁신 TF |  | 중 | 이준 | 신규 |  |  | 공통 프레임
기능 | 도매AI영업비서 | REQ_PS_332 | 공통 프레임_AI 인사이트 공통 컴포넌트 | AI 분석 결과 출력 영역은 채널에 관계없이 재사용 가능한 단일 컴포넌트로 개발되어야 한다. - 채널별로 다른 것은 데이터와 텍스트뿐, UI 구조는 동일 유지 - 채널 확장 시 컴포넌트 재개발 없이 데이터만 교체 |  |  | AI&혁신 TF |  | 중 | 이준 | 신규 |  |  | 공통 프레임
기능 | PS Wiki | REQ_PS_701 | 관리자 - 사용자 : 포탈 사용자 목록 정상 확인 | AI Portal에선 Wiki 접근 가능 목록 확인 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 업로드만 지원
기능 | PS Wiki | REQ_PS_702 | 관리자 - 사용자 : 사용자 검색기능 확인 | Wiki 독립 사용자 검색 기능(확장 가능성) |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 업로드만 지원
기능 | PS Wiki | REQ_PS_703 | 관리자 - 사용자 : 사용자 정보 수정 기능 | Wiki 독립 사용자 검색 기능(확장 가능성) |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 업로드만 지원
기능 | PS Wiki | REQ_PS_704 | 관리자 - 사용자 : 검색기능 확인 | Wiki 독립 사용자 검색 기능(확장 가능성) |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 업로드만 지원
기능 | PS Wiki | REQ_PS_705 | 관리자 - 조직 : 내부 조직 목록 확인 | Wiki 독립 사용자 검색 기능(확장 가능성) |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 업로드만 지원
기능 | PS Wiki | REQ_PS_706 | 관리자 - Wiki 카테고리 / 폴더 / 페이지 : 전체 목록 확인(계층으로 확인) | 카테고리 / 폴더 / 페이지 계층 관리(CRUD, 이동, 카테고리 순서 등) |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_707 | 관리자 - Wiki 카테고리 / 폴더 / 페이지 : 권한 관리 | 각 카테고리 / 폴더 / 페이지 상세 권한 관리(조직,구성원別) |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 연구소 검토
기능 | PS Wiki | REQ_PS_708 | 관리자 - 문서 읽기 / 수정 / 승인 : 권한 관리 | 문서 상세 권한 관리 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 연구소 검토
기능 | PS Wiki | REQ_PS_709 | 관리자 - 문서 읽기 / 수정 / 승인 : 조직 기반 자동 권한 부여 | 권한 조직기반 자동 부여 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 연구소 검토
기능 | PS Wiki | REQ_PS_710 | 관리자 - Wiki 페이지 : 개정 이력 관리 | Wiki 내 페이지에 대한 개정 이력 관리 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_711 | 검색 기능(Meilisearch 오픈소스) | 실시간 인덱싱(페이지 게시 후 바로 인덱싱 필요) |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_712 | 검색 - 기능 관리 | 페이지,폴더,댓글,작성자 등 구분되어 표기 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_713 | 검색 - 결과 페이지 | 검색 결과 많은 경우 페이지 형태로 표기(검색 후 미선택→엔터 시 페이지 이동) |  |  | AI&혁신 TF | O | 중 | 박수민 | 신규 |  |  | 연구소 검토
기능 | PS Wiki | REQ_PS_714 | 검색 - 연관검색어 추천 | 검색 키워드 입력 시, 드롭다운으로 연관검색어 추천 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 연구소 검토
기능 | PS Wiki | REQ_PS_715 | 좌측 사이드바 - 공통 | 사용자 크기 조절 / 페이지 이동 시 초기화 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_716 | 좌측 사이드바 - 공통 | 접기 기능 / 버튼 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_717 | 좌측 사이드바 - 최근 방문 | 최근 방문 페이지 나열(최대 10개) 이후 스크롤 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_718 | 좌측 사이드바 - 즐겨찾기 | 즐겨찾는 페이지 나열(최대 10개) 이후 스크롤 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_719 | 좌측 사이드바 - 카테고리 | 카테고리 클릭 시 하위 1레벨씩만 펼치기 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_720 | 좌측 사이드바 - 카테고리 - 폴더 | 폴더 클릭 시 하위 1레벨씩만 펼치기 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_721 | 메인페이지 - 우측사이드바 | 알림 기능(본인이 구독(즐겨찾기)한 문서의 CRUD 시 알림 표기 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_722 | 메인페이지 - 우측사이드바 | 자주 사용하는 태그 표기 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_723 | 메인페이지 - 우측사이드바 | 조회수 Top 5 표기 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_724 | 에디터(편집기) - 우측 사이드바 | 개정 이력 표기 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_725 | 에디터(편집기) - 우측 사이드바 | 개정 이력 간 diff 기능 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_726 | 에디터(편집기) - 우측 사이드바 | 개정 이력 버전으로 원복 기능 |  |  | AI&혁신 TF | O | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_727 | 에디터(편집기) - 우측 사이드바 | 댓글 표기 |  |  | AI&혁신 TF | O | 중 | 박수민 | 신규 |  |  | 연구소 검토
기능 | PS Wiki | REQ_PS_728 | 문서 뷰어 | 개정 이력 표기 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_729 | 문서 뷰어 | 문서 제목/본문/첨부파일 표시 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_730 | 문서 뷰어 | 최종 수정일 표시 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_731 | 문서 뷰어 | 담당자 표기 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_732 | 문서 뷰어 | 댓글 표기 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_733 | 문서 뷰어 | 문서 조회수 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_734 | 문서 뷰어 | 좋아요 수 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_735 | 문서 뷰어 | 키워드 검색 기능 |  |  | AI&혁신 TF |  | 중 | 박수민 | 신규
기능 | PS Wiki | REQ_PS_736 | 에디터(편집기) | Tiptap(에디터툴바) 기능 지원 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_737 | 에디터(편집기) | 제목/내용 입력 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_738 | 에디터(편집기) | 카테고리 지정 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_739 | 에디터(편집기) | 첨부파일 업로드 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규
기능 | PS Wiki | REQ_PS_740 | 에디터(편집기) | Markdown 형식 지원 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_741 | 에디터(편집기) | 헤딩으로 TOC(목차) 구분 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_742 | 에디터(편집기) | 헤딩 구분선 자동 추가 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_743 | 에디터(편집기) | 에디터 하단 태그 추가 기능 칸 필요 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_744 | 에디터(편집기) | 그림 붙여넣기 기능 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_745 | 메인페이지 - 중앙UI | Update 된 순서 별 카테고리 나열 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_746 | 메인페이지 - 중앙UI | 즐겨찾는 폴더, 페이지 나열 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_747 | 메인페이지 - 중앙UI | Update 된 최근 문서(즐겨찾기 구분 없이, 권한만 체크) 내림차순으로 정렬 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_748 | 메인페이지 - 중앙UI | 검색 창 / CTRL + F 명령어로도 창 Open |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_749 | 태그 페이지 | 태그 모아보기 페이지 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_750 | 즐겨찾기 페이지 | 즐겨찾기 모아보기 페이지 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_751 | 최근방문 페이지 | 최근방문 모아보기 페이지 |  |  | AI&혁신 TF |  | 중 | 박수민 | 신규
기능 | PS Wiki | REQ_PS_752 | 파일업로드 | 업로드 시 자동 문서보안 해제(서비스링커) |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규
기능 | PS Wiki | REQ_PS_753 | 파일업로드 | 파일업로드 페이지 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_754 | 파일업로드 | 드래그앤드랍 / 파일선택 창 기능 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_755 | 파일업로드 | 권한관리(관리자는 전체 업로드 파일 확인, 개인은 본인것만) |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_756 | 파일업로드 | 파일업로드 후 게시 진행 시 플래그 DB 내 저장 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_757 | 파일업로드 | 다양한 파싱 모델 사용자가 비교할 수 있도록 선택 기능 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_758 | 파일업로드 | 게시가 됐다면 Image 파일은 게시 ID와 매핑하여 테이블/저장소에 저장 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_759 | 파일업로드 | 파일은 별도 저장소에 게시 ID와 매핑하여 테이블/저장소에 저장 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_760 | 파일업로드 | 파일 업로드 결과물 확인 및 업로드 할 경로(카테고리/폴더) 선택 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_761 | 파일업로드 | 파싱 내용으로 에디터 화면으로 바로 이동 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_762 | 파일업로드 | 파일업로드 시 파일 내 개인정보 포함 여부 체크 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규
기능 | PS Wiki | REQ_PS_763 | 파일업로드 | 첨부파일 최대 용량 지정 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규
기능 | PS Wiki | REQ_PS_764 | 파싱 후 처리 | 파싱 후 AI로 추가 문서 정제 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_765 | RAG 데이터 생성 | RAG 데이터 생성 후 AI 챗봇 연결 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규
기능 | PS Wiki | REQ_PS_766 | FAQ | PS Wiki 이용 관련 자주 묻는 질문 |  |  | AI&혁신 TF |  | 중 | 박수민 | 신규
기능 | PS Wiki | REQ_PS_767 | FAQ | 첫 접속 가이드 (신규 구성원) |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규
기능 | PS Wiki | REQ_PS_768 | 컨텐츠 품질 관리 | 문서 일정 기간 미수정 시 담당자 알림 |  |  | AI&혁신 TF |  | 중 | 박수민 | 신규
기능 | PS Wiki | REQ_PS_769 | 컨텐츠 품질 관리 | 문서 만료일, 검토 주기 설정 |  |  | AI&혁신 TF |  | 중 | 박수민 | 신규
기능 | PS Wiki | REQ_PS_770 | 외부시스템 바로가기 | Psnet,P+,상상 등 PS 관련 사이트 바로가기 |  |  | AI&혁신 TF |  | 하 | 박수민 | 신규
기능 | PS Wiki | REQ_PS_771 | 문서 열람 이력 | 열람 이력 로그 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
비기능 | PS Wiki | REQ_PS_772 | 관리자 - 좌측 사이드바 - 공통 | 홈/검색/즐겨찾기/카테고리 순서 필요 시 변경 가능토록 |  |  | AI&혁신 TF |  | 하 | 박수민 | 신규
비기능 | PS Wiki | REQ_PS_773 | 파일업로드 | 지원하는 파일 확장자 표기 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
비기능 | PS Wiki | REQ_PS_774 | 파일업로드 | 파싱 모듈 교체 / 확장성 확보 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
비기능 | PS Wiki | REQ_PS_775 | 파싱 후 처리 | 파싱 후 품질 관리 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규
기능 | PS Wiki | REQ_PS_776 | 에디터(편집기) | 맞춤법 검사 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | PS Wiki | REQ_PS_777 | 에디터(편집기) | 에디터툴바 틀고정 기능 |  |  | AI&혁신 TF |  | 상 | 박수민 | 신규 |  |  | 완료
기능 | 개인 Agent | REQ_PS_901 | 개인 대시보드 생성 기능 | 자연어 기반 사내 데이터 검색 및 시각화 생성 |  |  | AI&혁신 TF |  | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | 공수를 길게 잡아야 함(용재매니저랑 통화 해야함)
기능 | 개인 Agent | REQ_PS_902 | 대시보드 조정 기능 | 생성된 시각화 크기, 위치 조정 기능 |  |  | AI&혁신 TF |  | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | 공수를 길게 잡아야 함(용재매니저랑 통화 해야함)
기능 | 개인 Agent | REQ_PS_903 | 대시보드 분석 기능 | 개인 대시보드의 데이터 Insight 도출 및 제언 |  |  | AI&혁신 TF |  | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | 공수를 길게 잡아야 함(용재매니저랑 통화 해야함)
기능 | 개인 Agent | REQ_PS_904 | 개인 Agent CRUD | 개인 대시보드 생성/삭제/수정/이력 관리 |  |  | AI&혁신 TF |  | 하 | 김용재 | 신규 |  |  | 공수를 길게 잡아야 함(용재매니저랑 통화 해야함)
Note on H1: 사업부서 최초 요구사항 정의 문서: 스토리보드-비대면 금전채권신탁 v2.pptx -->고객초안

## 기능내역 (샘플)
요구유형 | 업무영역 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 내용 | 해결방안 | 제약사항 | 출처 | 수용여부 | 중요도 (상중하) | 담당자 | 변경유형 | 변경일 | 변경근거 | 비고
기능 | 모바일앱 | REQ_PS_001 | SSO 정상 연동 | 사내 로그인 시스템 연동 | [5 empty] | 이준
기능 | 모바일앱 | REQ_PS_002 | 아이폰 페이스아이디 로그인 확인 | 앱 환경에맞는자동 로그인 | [5 empty] | 이준
기능 | 모바일앱 | REQ_PS_003 | 갤럭시 지문 로그인 확인 | 앱 환경에맞는자동 로그인 | [5 empty] | 이준
기능 | 모바일앱 | REQ_PS_004 | 기기관리 | 기기 갯수 3개 초과시 로그인 차단 | [5 empty] | 이준
기능 | 모바일앱 | REQ_PS_005 | 기기신청 | 기기 등록 기능 | [5 empty] | 이준
기능 | 모바일앱 | REQ_PS_006 | 앱설치 | 앱 설치 환경 지원 | [5 empty] | 이준
기능 | 모바일앱 | REQ_PS_007 | 앱 기기관리 - 목록 확인 | 앱 확인 방법 지원 | [5 empty] | 이준
기능 | 모바일앱 | REQ_PS_008 | 앱 기기관리 - 목록에서 삭제 | 등록 중인 기기 삭제 | [5 empty] | 이준
기능 | 사용자 관리 | REQ_PS_009 | 관리자 - 사용자 : 포탈 사용자 목록 정상 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 관리 | REQ_PS_010 | 관리자 - 사용자 : 사용자 검색기능 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 관리 | REQ_PS_011 | 관리자 - 사용자 : 사용자 정보 수정 기능 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 관리 | REQ_PS_012 | 관리자 - 사용자 : 태블로 동기화 기능 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 관리 | REQ_PS_013 | 관리자 - 사용자 : 검색기능 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 조직 관리 | REQ_PS_014 | 관리자 - 조직 : 조직 추가 기능 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 조직 관리 | REQ_PS_015 | 관리자 - 조직 : 내부 조직 목록 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 권한 관리 | REQ_PS_016 | 목록 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 권한 관리 | REQ_PS_017 | 권한 관리 | 관리자 화면에서 권한을 추가,수정,삭제 지원 | [5 empty] | 이준
기능 | 기기관리 | REQ_PS_018 | 기기관리 관리자 화면 | 전체사용자 기기 목록 관리 | [5 empty] | 이준
기능 | 외부연동 | REQ_PS_019 | 사원 부서데이터,동기화 | 내부데이터 동기화지원 | [5 empty] | 이준
기능 | 메뉴 관리 | REQ_PS_020 | 메뉴관리 | 동적인메뉴 생성, 할당, 삭제 방법 제공 | [5 empty] | 이준
기능 | 게시판 관리 | REQ_PS_021 | 게시판 관리 | 게시판 목록 관리 기능 제공 | [5 empty] | 이준
기능 | 보고서 | REQ_PS_022 | 보고서 관리 - 페이퍼리스 변환 | 엑셀 뷰어 제공, 보고서목록 관리, 엑셀, PDF 지원 | [5 empty] | 이준
기능 | 스케줄 | REQ_PS_023 | 스케줄 관리 | 스케줄 생성, 할당, 제거 기능 | [5 empty] | 이준
기능 | 슬라이드 | REQ_PS_024 | 슬라이드 목록 확인 | 첫화면 슬라이드표시 편의성 제공 | [5 empty] | 이준
기능 | 슬라이드 | REQ_PS_025 | 최신 이미지로 갱신 | 이미지갱신 문제 해결 | [5 empty] | 이준
기능 | 설문 | REQ_PS_026 | 설문 관리 | 설문 생성 및 관리, 사용자응답 | [5 empty] | 이준
기능 | 로그 | REQ_PS_027 | 포탈에서 발생하는 각종 로그 조회 | [6 empty] | 이준
기능 | 연결관리 | REQ_PS_028 | 연동하는 데이터베이스 추가 | [6 empty] | 이준
기능 | 연결관리 | REQ_PS_029 | 연동하는 태블로 정보 | [6 empty] | 이준
기능 | 연결관리 | REQ_PS_030 | SAM 파일이 위치한 SFTP 정보 | [6 empty] | 이준
기능 | 보안 | REQ_PS_031 | PSNM 내부가 아닌 경우 PC 접속 차단(10,90,127 만 가능) | [6 empty] | 이준
기능 | 화면설정 | REQ_PS_032 | 로고, 배너 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 화면설정 | REQ_PS_033 | 북마크 영역 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 화면설정 | REQ_PS_034 | 관리자 권한만 보이기 선택시 관리자에게만 보이는 지 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 화면설정 | REQ_PS_035 | 경로에 맞게 이동 잘 하는지, 새 창으로 열기 옵션 선택시 새 창으로 열리는 지 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 화면설정 | REQ_PS_036 | 게시판 - 첫 화면 게시판 영역 지정 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 | REQ_PS_037 | 메타데이터 첫 화면 검색 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 | REQ_PS_038 | 메타데이터 검색 필터 설정(단어 포함, 제외), 시스템, 비즈 목록 검색 기능 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 | REQ_PS_039 | 전체, 테이블, 컬럼, 대시보드, 게시글, 보고서, 하이퍼 목록 조회 기능 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 | REQ_PS_040 | 테이블 샘플보기 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 | REQ_PS_041 | 테이블 상세정보 조회 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 | REQ_PS_042 | 테이블 상세정보 수정 기능(담당조직, 분류 체계 검색 확인) | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 | REQ_PS_043 | 컬럼 샘플보기 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 | REQ_PS_044 | 컬럼 상세정보 수정 기능(분류 체계 검색 확인) | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 | REQ_PS_045 | 대시보드 조회 페이지로 이동 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 | REQ_PS_046 | 대시보드 설명보기 조회 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 | REQ_PS_047 | 게시글 조회 페이지로 이동 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 | REQ_PS_048 | 보고서 페이지로 이동 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 | REQ_PS_049 | 보고서 보기 페이지로 이동 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 | REQ_PS_050 | 하이퍼 목록 조회 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 관리 | REQ_PS_051 | 관리자만 접근 가능한지 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 관리 | REQ_PS_052 | 메타데이터 연결 DB 목록 조회 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 관리 | REQ_PS_053 | 메타데이터 연결 DB 추가 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 관리 | REQ_PS_054 | 메타데이터 연결 DB 수정 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 관리 | REQ_PS_055 | 메타데이터 연결 DB 테스트 연결 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 관리 | REQ_PS_056 | 메타데이터 로그 조회(차트, 접근, 검색 로그) | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 관리 | REQ_PS_057 | 권한 조회, 사이트별 권한 조회 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 관리 | REQ_PS_058 | 권한 추가 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 관리 | REQ_PS_059 | 권한 편집하기 모달에서 권한 수정 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 관리 | REQ_PS_060 | 권한 동기화하기 기능 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 관리 | REQ_PS_061 | 분류 체계 목록 조회 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 관리 | REQ_PS_062 | 분류 체계 추가 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 관리 | REQ_PS_063 | 분류 체계 수정 | [6 empty] | 이준
기능 | 메타데이터 관리 | REQ_PS_064 | 분류 체계 삭제 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_065 | 태블로 대시보드 조회 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_066 | 대시보드 설명 조회 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_067 | 대시보드 설명 수정 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_068 | 해당 링크로 이동하는 지 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_069 | 설문 응답 페이지로 이동하는 지 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_070 | 설문 응답 내용 입력 - 설문 초기화 - 설문 응답 내용 입력 - 응답 등록 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_071 | 설문 응답 리스트 조회 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_072 | 보고서 목록 조회 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_073 | 새로운 보고서 등록 - 보고서 내용 입력 - 파일 첨부 - 등록 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_074 | 보고서 목록 조회 - 보고서 목록에서 첨부파일 다운로드 - 다운로드 수 증가 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_075 | 보고서 목록에서 보고서로 이동 - 목록 이동 - 조회수 증가 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_076 | 보고서 수정 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_077 | 보고서 삭제 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_078 | 게시판 목록 조회 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_079 | 새로운 게시글 등록 - 게시글 내용 입력 - 파일 첨부 - 등록 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_080 | 게시글 목록에서 조회로 이동 - 목록 이동 - 조회수 증가 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_081 | 댓글 등록, 삭제, 답글 기능, 첨부파일 기능 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_082 | 게시글 수정 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_083 | 게시글 삭제 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_084 | 즐겨찾기 목록 조회 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_085 | 즐겨찾기 항목 클릭시 해당 페이지로 이동 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_086 | 태블로 대시보드, 설문, 보고서, 게시판 메뉴 즐겨찾기 등록 해제 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_087 | 메뉴, 상태 조회 목록 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_088 | 체크 박스 선택 - 알림 일괄 변경 - 적용 - 일괄 변경 되는 지 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_089 | 알림 상태 변경 - 적용되는 지 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_090 | 사용자 화면에서 검색시 메타 검색되는 지 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 사용자 | REQ_PS_091 | 일반 사용자는 관리자 메뉴가 안보이는 지 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 권한 관리 | REQ_PS_092 | 알림 설정 | [6 empty] | 이준
기능 | 슬라이드 | REQ_PS_093 | 슬라이드 수정 확인 | [6 empty] | 이준
기능 | 슬라이드 | REQ_PS_094 | 스케쥴 설정 확인 | [6 empty] | 이준
시스템 | 서버 | REQ_PS_095 | 우분투 서비스 구성성 | [6 empty] | 이준
데이터 | 데이터 이관 | REQ_PS_096 | 데이터베이스 이관 | [6 empty] | 이준
데이터 | 태블로 | REQ_PS_097 | 태블로 대시보드 화면 이관관 | [6 empty] | 이준
성능 | 시스템 | REQ_PS_098 | 성능 테스트 | [6 empty] | 이준
Note on H1: 사업부서 최초 요구사항 정의 문서: 스토리보드-비대면 금전채권신탁 v2.pptx -->고객초안

## 기능변경내역
요구유형 | 업무영역 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 내용 | 해결방안 | 제약사항 | 출처 | 수용여부 | 중요도 (상중하) | 담당자 | 변경유형 | 변경일 | 변경근거 | 비고
Note on H1: 사업부서 최초 요구사항 정의 문서: 스토리보드-비대면 금전채권신탁 v2.pptx -->고객초안

## 작성지침
[ 작성지침 ]
고객의 요구사항을 도출하여 발주자와 내용을 합의하고, 하나의 업무단위로서 가치를 가지고 수행될 수 있는 단위로서의 업무를 도출하여 업무내용을 기술한다
항목 | 설명 | 비고
요구유형 | 고객의 요구사항 형태의 유형으로 '기능, 비기능, 성능, 보안, 품질, 데이터, 아키텍처" 등을 포함할 수 있으며, 고객의 요구형태에 따라 변경하여 사용할 수 있다.
업무영역 | 고객의 요구사항을 업무영역별로 분류하였을 시 중분류에 해당하는 업무영역을 기재한다. 또는 서브시스템을 기재한다.
요구사항 ID | 고객의 요구사항을 최소단위로 분할한 단위로 시스템 구축 전체에 대하여 유일한 값을 부여한다. ID는 보통 프로젝트 영문 약어에 일련번호를 부여한다. (예) REQ-F-001 REQ + ‘-‘ + □ + ‘-‘ + □ □ + □ □ □ [요구사항 구분코드] F : 기능 요구사항 N : 비기능 요구사항 [업무영역코드] : 1. 전자서식 : ED 2. Client UI : UI 3. 이미지 : IM 4. 대응개발 : CO 5. 집단대출_채널 : CH 6. 집단대출_계정계 : AC 7. 인프라 : IF [일련번호] : 001부터 시작하여 부여
요구사항 명 | 부여된 요구사항ID에 대한 요구사항을 표현하는 명칭
요구사항 내용 | 요구사항의 내용을 최소 단위로 세분화하여 자세하게 기재한다.
해결방안(요구사항 정의) | 고객의 요구사항을 해결할 수 있는 방안을 기재한다. 가능하면 구체적으로 기재하며, 사용자가 이해할 수 있는 용어로 기재한다.
① what : 처리 대상인 데이터 항목 또는 자료, 기술 요소 등
② how : 처리 방법 및 처리 절차 등
③ why : 수행 목적
④ who : 처리 주체
제약사항 | 요구사항이 수행되기 위하여 필요로 하는 법적 또는 기술적인 조건을 기재한다.
출처 | 해당 요구사항에 대한 최초 출처를 기술한다. 출처는 특정 부서, 사람, 문서 등을 기재한다. 예: 법령, RFP, 제안요청서, 관련부서(정보시스템부) 등
수용여부 | 기술된 요구사항에 대하여 수용여부를 결정한다( O, X 중 선택)
중요도(상중하) | 고객의 요구사항에 대하여 중요도를 고려하여 우선순위를 기재한다. (상, 중, 하)
담당자 | 고객의 요구사항에 대하여 처리하는 수행사의 담당자를 기재한다.
검수기준 | 요구사항을 구현한 후 구현에 대한 품질을 정량적 또는 정성적으로 측정할 수 있는 기준을 기술한다
변경유형 | 요구사항의 변경유형을 선택한다. (신규, 추가, 수정, 삭제)
변경일 | 요구사항이 변경(신규, 추가, 수정, 삭제)된 날짜를 입력한다.
변경근거 | 변경된 요구사항에 대하여 변경의근거를 기재한다 (회의록 등)
비고 | 고객의 요구사항의 수용여부에 따라 근거자료 등을 기재할 필요가 있을 시 관련 내용, 또는 첨부자료에 대하여 기재한다.