## Sheet1
■ 미래에셋증권 BI Portal 포탈 고도화
대상 | 작업 제목 | 내용 | 공수(M/D)
Tomcat 업그레이드 | 현행 영향도 분석 | 현 Tomcat/JDK/설정(server.xml, context.xml) 점검, 라이브러리/프레임워크 호환성(서블릿/JSP/JSTL/Spring 등) 확인 | 1
Tomcat 업그레이드 | 업그레이드 환경 구성 | 개발/검증 서버에 Tomcat 9.x 설치 및 기본 설정(포트/경로/서비스 계정) | 0.5
Tomcat 업그레이드 | 설정/배포 스크립트 수정 | 환경변수, 서비스 기동/중지 스크립트, 로그 경로, 세션/인코딩, 커넥터/TLS 등 설정 반영 | 1
Tomcat 업그레이드 | 소스/라이브러리 호환 수정 | 경고/에러 수정, deprecated 설정/라이브러리 교체(필요 시) | 1
Tomcat 업그레이드 | 회귀 테스트 | 주요 기능(로그인/조회/다운로드/배치/연계) 시나리오 기반 검증 | 1
Tomcat 업그레이드 | 운영 배포/롤백 계획 적용 | 배포 체크리스트, 롤백 절차 준비 및 운영 반영(초기 안정화 포함) | 1
서버 마이그레이션 | 범위/자산 조사 | 이관 대상(앱/설정/배치/파일/로그/인증서/도메인/연계) 목록화 및 범위 확정 | 1
서버 마이그레이션 | 신규 서버 환경 구성 | OS 계정/권한, JDK/Tomcat 설치, 방화벽/포트/경로 구성(기본 미들웨어 포함) | 2.5
서버 마이그레이션 | 애플리케이션 이관/설정 적용 | 환경별 설정값(DB, API URL, 파일경로, 키/시크릿) 이관 및 기동 확인 | 2
서버 마이그레이션 | 데이터/파일 이관 | 첨부파일/공유경로/배치 경로/로그 정책 이관 및 정합성 확인 | 1
서버 마이그레이션 | 연계/네트워크 점검 | DB 연결, 외부 API, SSO 등 연계 테스트 및 네트워크 정책 반영(필요 협의 포함) | 1
서버 마이그레이션 | 컷오버 계획/실행 | 점검표 기반 전환, 다운타임 협의, 전환 리허설/롤백 시나리오 포함 | 1
개인정보 모니터링 강화 | 요구사항 협의/정의 | 로그 대상/수집항목(IP, 사용자, 메뉴, 시간, 결과), 보관기간, 권한, 다운로드 정책 확정 | 1
개인정보 모니터링 강화 | DB/로그 구조 설계 | 이력 테이블(또는 감사로그 확장) 설계, 인덱스/성능 고려 및 반영 | 1
개인정보 모니터링 강화 | IP 로그 기록 로직(조회) | 대시보드 조회 시 IP/사용자/메뉴/시간 등 이력 저장6767(프록시 실IP 처리 포함) | 1
개인정보 모니터링 강화 | IP 로그 기록 로직(다운로드) | 대시보드 다운로드 시 이력 저장(파일명/건수/결과 포함 여부 협의) | 1
개인정보 모니터링 강화 | 이력 조회/다운로드 관리 화면 | 검색(기간/사용자/IP/메뉴), 목록/상세, 엑셀 다운로드, 권한 적용 | 2
개인정보 모니터링 강화 | 테스트/운영 반영 | 누락/중복/성능 영향 점검, 운영 반영 및 보정 | 1
합계 | 총 공수(권장) | 상기 작업 전체 합산 | 21