## Gantt WBS Layout
2026년
[9 empty] | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
[9 empty] | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
[9 empty] | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/4 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29
LEVEL 1 (업무명) | LEVEL 2 (주업무명) | LEVEL 3 (상세업무명) | LEVEL 4 (단위프로세스명) | 담당자 | 직급 | 시작일 | 종료일 | 공수(M/M)
전체 합계 | [5 empty] | 26-04-06 | 26-06-30 | 3.00
분석/환경구성 | 요구사항 분석 | 요구사항 분석 | 포탈 요구사항 및 현황분석 | 김현수 | 선임 | 26-04-06 | 26-04-10 | 0.12 | bar: 4월 1주 4/6
| 개발환경 구성 | 환경구성 | 포탈 개발환경 구성 (OS/WEB/WAS/DB) |  |  | 26-04-13 | 26-04-17 | 0.06 | bar: 4월 2주 4/13
공통기능 | 랜딩페이지 | 랜딩페이지 구성 | 초기화면 layout 구성 |  |  | 26-04-13 | 26-04-24 | 0.14 | bar: 4월 2주 4/13 to 4월 3주 4/20
|  |  | 추천리포트 요약 |  |  | 26-04-20 | 26-04-24 | 0.09 | bar: 4월 3주 4/20
|  |  | 최근 조회 리포트 요약 |  |  | 26-04-20 | 26-04-24 | 0.09 | bar: 4월 3주 4/20
|  |  | 신규 리포트 요약 |  |  | 26-04-27 | 26-05-01 | 0.09 | bar: 4월 4주 4/27
| 공통화면 | 공통 UI/UX | 전체 Look&Feel 및 UI/UX 구성 조정 |  |  | 26-04-20 | 26-05-01 | 0.14 | bar: 4월 3주 4/20 to 4월 4주 4/27
권한 | 권한 테이블 설계 | 권한 메타데이터 설계 | 권한 테이블 DDL 정의(IAM 연계) |  |  | 26-04-13 | 26-04-24 | 0.14 | bar: 4월 2주 4/13 to 4월 3주 4/20
공통기능 | SSO 연동 | 사내 시스템간 SSO적용 | 사내 시스템간 SSO연동 |  |  | 26-04-27 | 26-05-08 | 0.21 | bar: 4월 4주 4/27 to 5월 1주 5/4
테스트 및 배포 | 1차 기능 점검 | 1차 통합테스트 | 1차 개발건 단위/통합 테스트 |  |  | 26-05-04 | 26-05-15 | 0.06 | bar: 5월 1주 5/4 to 5월 2주 5/11
| 1차 배포 | 1차 시스템 오픈 | 1차 포탈 시스템 오픈 배포 |  |  | 26-05-15 | 26-05-15 | 0.01 | bar: 5월 2주 5/11
권한 | 권한 데이터 I/F 배치 | 권한 데이터 인터페이스 | 배치 기반 권한 데이터 적재(IAM 연계) |  |  | 26-05-11 | 26-05-22 | 0.21 | bar: 5월 2주 5/11 to 5월 3주 5/18
| 사용자권한 관리 | 장기 미사용계정 처리 | 장기 비사용자계정 라이선스 비활성화 |  |  | 26-05-11 | 26-05-15 | 0.14 | bar: 5월 2주 5/11
| 메뉴권한 관리 | 메뉴 접근 권한 관리 | 역할별 메뉴 권한 조회/변경 (IAM 연계) |  |  | 26-05-18 | 26-05-29 | 0.14 | bar: 5월 3주 5/18 to 5월 4주 5/25
| 데이터 권한 관리 | 데이터 접근 권한 설정 | 사용자별 데이터 권한 조회/변경 (IAM 연계) |  |  | 26-05-18 | 26-05-29 | 0.14 | bar: 5월 3주 5/18 to 5월 4주 5/25
태블로 연계 | 사용자 동기화 | 태블로 사용자 연동 | 포털/태블로 사용자 권한 연계 및 동기화 |  |  | 26-05-18 | 26-05-22 | 0.09 | bar: 5월 3주 5/18
| 사용자 그룹 동기화 | 태블로 그룹 연동 | 포털/태블로 그룹 권한 연계 및 동기화 |  |  | 26-05-18 | 26-05-22 | 0.09 | bar: 5월 3주 5/18
| 데이터원본 동기화 | 태블로 데이터원본 연동 | 포털/태블로 데이터원본 연계 및 동기화 |  |  | 26-05-25 | 26-05-29 | 0.09 | bar: 5월 4주 5/25
| 리포트 동기화 | 태블로 리포트 연동 | 포털/태블로 리포트 연계 및 동기화 |  |  | 26-05-25 | 26-06-05 | 0.14 | bar: 5월 4주 5/25 to 6월 1주 6/1
관리자 | 파일업로드 | 데이터브릭스 파일업로드 | 데이터브릭스 파일업로드 구현 |  |  | 26-05-25 | 26-06-05 | 0.14 | bar: 5월 4주 5/25 to 6월 1주 6/1
보안 | 보안대응 | 보안점검 및 조치 | 모의해킹 점검/조치 |  |  | 26-06-01 | 26-06-05 | 0.09 | bar: 6월 1주 6/1
|  |  | 코드취약점 점검/조치 |  |  | 26-06-01 | 26-06-05 | 0.09 | bar: 6월 1주 6/1
|  |  | 인프라 보안(OS/WEB/WAS/DB) 조치 |  |  | 26-06-01 | 26-06-05 | 0.09 | bar: 6월 1주 6/1
테스트 및 배포 | 최종 통합 점검 | 전체 기능 테스트 | 전체 기능 통합테스트 |  |  | 26-06-01 | 26-06-05 | 0.16 | bar: 6월 1주 6/1
| 최종 배포 | 최종 시스템 오픈 | 최종 포탈 시스템 오픈 배포 |  |  | 26-06-08 | 26-06-08 | 0.01 | bar: 6월 2주 6/8
안정화/이관 | 시스템 안정화 | 안정화 및 모니터링 | 시스템 장애 대응 및 사용자 피드백 조치 |  |  | 26-06-08 | 26-06-30 | 0.23 | bar: 6월 2주 6/8 to 6월 5주 6/29